## Folha1
SPRINT BURNDOWN CHART
User Stories | Initial Estimate | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Day 29 | Day 30 | Day 31 | Day 32 | Day 33 | Day 34 | Day 35
Planeamento de frota com persistência da solução (viagens). |  | 2022-12-18: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-09
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-17
Testes | 1 | bar: 2022-12-17
SPA-Visualizar automaticamente o camiao |  | 2022-12-25: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-13
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-25
ASIST-processo da US C3 seja mantido no log do Linux, alertado o administrador no acesso à consola se ocorrer uma falha grave |  | 2023-01-06: Concluido
Análise | 1 | bar: 2023-01-06
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-06
Autenticação-Criar uma conta de utilizador indicando um número de telefone para contacto direto bem como o tipo de utilizador |  | 2023-01-06: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-25; 2023-01-02
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-05
Testes | 1 | bar: 2023-01-06
Autenticação-Cancelar uma conta anonimizando os dados pessoais que tenham sido recolhidos |  | 2023-01-06: Concluido
Análise | 1 | bar: 2023-01-02
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-05
Testes | 1 | bar: 2023-01-06
Autenticação-Autenticar-me na aplicação via SSO (e.g. AzureAD, Google, Facebook) |  | 2023-01-08: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-26
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-06
Testes | 1 | bar: 2023-01-08
Obter o Planeamento de rota de toda a frota e visualização da melhor solução usando algoritmo genético |  | 2023-01-08: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-29
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-08
SPA-Visualizar graficamente um camião de distribuição. Criar ou importar o modelo 3D correspondente |  | 2022-12-14: concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-07
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-13
SPA-Animar interactivamente o movimento do camião, permitindo desta forma a visualização do plano de entregas. |  | 2023-01-07: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-26
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-07
Criar um relatório que, descrevendo a solução encontrada e considerando as normas do RGPD. |  | 2023-01-05: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-19
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-05
Planeamento-Solução para o problema usando Algoritmos Genéticos |  | 2023-01-04: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-26
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-04
Planeamento-Predicados que permitam a atribuição de entregas a um lote de camiões |  | 2023-01-04: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-21
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-04
Planeamento-Estudo bibliográfico sobre uma das tecnologias, robótica inteligente; visão por computador; aprendizagem automática. |  | 2022-12-27: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-13
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-27
Infraestrutura-Plano de Recuperação de Desastre |  | 2023-01-05: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-28
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-05
Infraestrutura-Script de mirroring da BD para ambiente Cloud |  | 2023-01-01: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-26
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-01
Como gestor de armazéns, pretendo inibir um armazém |  | 2023-01-03: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-29
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-01
Testes | 1 | bar: 2023-01-03
Como gestor de logística pretendo inibir um camião |  | 2022-12-29: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-20
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-28
Testes | 1 | bar: 2022-12-29
Planeamento: utilização de módulo de planeamento em Prolog e outro algoritmo simulado como estratégias distintas de planeamento |  | 2023-01-04: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-26
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-02
Testes | 1 | bar: 2023-01-04
Como gestor de logística pretendo listar as viagens por página |  | 2022-12-30: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-22
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-28
Testes | 1 | bar: 2022-12-30
Como gestor de logística pretendo listar os caminhos por página |  | 2022-12-26: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-19
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-23
Testes | 1 | bar: 2022-12-26
Como gestor de logística pretendo filtrar e ordenar as entregas pelas suas caraterísticas |  | 2023-01-05: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-17
Desenvolvimento | 1 | bar: 2023-01-01
Testes | 1 | bar: 2023-01-05
Como gestor de logística pretendo listar as entregas por página |  | 2023-01-04: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-17
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-26
Testes | 1 | bar: 2023-01-04
Como gestor de logística pretendo filtrar e ordenar as viagens por Destino, Hora de entrega, Tempo de descarregamento (e outras caraterísticas) |  | 2022-12-30: Concluido
Análise | 1 | bar: 2022-12-24
Desenvolvimento | 1 | bar: 2022-12-28
Testes | 1 | bar: 2022-12-30
Remaining Effort | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 33 | 32 | 28 | 25 | 23 | 23 | 20 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | -1
Ideal Trend | 58 | 56.3429 | 54.6857 | 53.0286 | 51.3714 | 49.7143 | 48.0571 | 46.4 | 44.7429 | 43.0857 | 41.4286 | 39.7714 | 38.1143 | 36.4571 | 34.8 | 33.1429 | 31.4857 | 29.8286 | 28.1714 | 26.5143 | 24.8571 | 23.2 | 21.5429 | 19.8857 | 18.2286 | 16.5714 | 14.9143 | 13.2571 | 11.6 | 9.9429 | 8.2857 | 6.6286 | 4.9714 | 3.3143 | 1.6571 | 0